## Historias de Usuario
Desarrollo ágil: Pila de Producto (Product Backlog)
Elaborado por: pmoinformatica.com
Identificador (ID) de la Historia | Enunciado de la Historia | Alias | Estado | Dimensión / Esfuerzo | Iteración (Sprint) | Prioridad | Comentarios
HU-AUTH-0001 | Como un usuario, necesito iniciar sesión con mi correo y contraseña, con la finalidad de acceder de forma segura a mi perfil | Inicio de sesión | Hecho | 5 | 3 | Alta | Funciona con correo y contraseña
HU-AUTH-0002 | Como un usuario, necesito que el sistema verifique si mi correo ya está registrado, con la finalidad de guiarme al flujo de acceso correcto | Verificación de correo | Hecho | 2 | 3 | Media | Se consulta antes de iniciar sesión o activar la cuenta
HU-AUTH-0003 | Como un usuario nuevo, necesito activar mi cuenta con un código enviado a mi correo, con la finalidad de validar mi identidad antes de usar la app | Activación de cuenta | Hecho | 5 | 3 | Alta | El código llega por correo
HU-AUTH-0004 | Como un usuario nuevo, necesito crear mi contraseña inicial cumpliendo requisitos de seguridad, con la finalidad de proteger mi cuenta | Contraseña inicial | Hecho | 3 | 3 | Alta | Incluye requisitos mínimos de contraseña
HU-AUTH-0005 | Como un usuario, necesito recuperar mi contraseña mediante un código enviado a mi correo, con la finalidad de volver a ingresar si la olvido | Recuperar contraseña | Hecho | 5 | 3 | Media | Se usa un código enviado al correo
HU-AUTH-0006 | Como un usuario con perfil de paciente y de psicólogo, necesito alternar entre ambos perfiles, con la finalidad de usar la app en los dos roles sin cerrar sesión | Cambio de rol | Hecho | 5 | 5 | Media | No estaba en el plan original de la Fase 1
HU-AUTH-0007 | Como un usuario, necesito cerrar sesión desde mi perfil, con la finalidad de proteger mi cuenta en dispositivos compartidos | Cierre de sesión | Hecho | 1 | 3 | Media | Disponible en el perfil de paciente y de psicólogo
HU-AUTH-0008 | Como un usuario, necesito que mi sesión se guarde de forma segura en el dispositivo, con la finalidad de no tener que iniciar sesión cada vez | Sesión persistente | Hecho | 3 | 3 | Media | La sesión se guarda de forma segura en el teléfono
HU-SEGU-0001 | Como un usuario, necesito leer y aceptar los términos de tratamiento de datos (Ley N° 21.719) al ingresar, con la finalidad de autorizar el uso de mi información | Consentimiento de datos | Hecho | 3 | 3 | Alta | Se acepta en la pantalla de ingreso
HU-SEGU-0002 | Como un usuario del sistema, necesito que cada perfil solo acceda a la información que le corresponde, con la finalidad de proteger datos sensibles de salud | Control de acceso por rol | Hecho | 8 | 3 | Alta | El acceso depende del rol; el panel de administración se protege en HU-SEGU-0006
HU-SEGU-0003 | Como un usuario, necesito que el sistema limite los intentos repetidos de acceso y de códigos, con la finalidad de evitar abusos y ataques de fuerza bruta | Límite de intentos | Hecho | 2 | 3 | Media | Limita los intentos de ingreso y de códigos
HU-SEGU-0004 | Como un administrador del servicio, necesito que el registro de pacientes y el agendamiento requieran una suscripción activa, con la finalidad de controlar el uso de la plataforma | Suscripción activa | Hecho | 5 | 5 | Media | Sin suscripción activa se bloquea registrar pacientes y agendar
HU-SEGU-0005 | Como un paciente, necesito que mis conversaciones con H.O.P.E. se guarden cifradas, con la finalidad de proteger mi información | Cifrado de conversaciones | Pendiente | 8 | 6 | Media | Planteado en el Resumen Inicial; depende de H.O.P.E.
HU-SEGU-0006 | Como un administrador del servicio, necesito que el panel de administración y el registro de psicólogos exijan autenticación, con la finalidad de que solo personal autorizado cree especialistas y modifique suscripciones | Proteger panel admin | Pendiente | 3 | 5 | Alta | Pendiente: agregar login o clave al panel de administración
HU-HABI-0001 | Como un paciente, necesito registrar cada día mis seis hábitos (comida, ejercicio, hidratación, sueño, ansiedad y estrés), con la finalidad de dar seguimiento a mi bienestar | Registro diario de hábitos | Hecho | 8 | 4 | Alta | Los seis hábitos se guardan una vez al día
HU-HABI-0002 | Como un paciente, necesito indicar los litros de agua y las horas de sueño, con la finalidad de que mi registro sea más preciso | Datos específicos | Hecho | 2 | 4 | Media | Cambio respecto al plan inicial, que usaba solo una escala
HU-HABI-0003 | Como un paciente, necesito ver cuántos hábitos llevo registrados hoy, con la finalidad de saber cuánto me falta por completar | Avance del día | Hecho | 2 | 4 | Media | Muestra el avance en formato n/6
HU-HABI-0004 | Como un paciente, necesito que, una vez registrados los hábitos del día, no se puedan duplicar, con la finalidad de mantener un registro consistente | Registro único diario | Hecho | 2 | 4 | Media | También se bloquea en el servidor
HU-EJER-0001 | Como un paciente, necesito acceder a ejercicios de respiración y relajación para ansiedad, sueño y estrés, con la finalidad de trabajar mis hábitos entre sesiones | Ejercicios por hábito | Parcial | 3 | 4 | Media | Cubre ansiedad, sueño y estrés
HU-EJER-0002 | Como un paciente, necesito ver videos de ejemplo de cada ejercicio, con la finalidad de realizarlos correctamente | Videos de ejemplo | Parcial | 3 | 4 | Media | Falta cargar los videos reales (hoy son de ejemplo)
HU-EJER-0003 | Como un paciente, necesito que H.O.P.E. me recomiende ejercicios y respiraciones, con la finalidad de manejar mi ansiedad o estrés en el momento | Recomendación por H.O.P.E. | Pendiente | 5 | 6 | Media | Depende de H.O.P.E.
HU-SESI-0001 | Como un paciente, necesito ver mis próximas citas y mi historial de sesiones, con la finalidad de organizar mi proceso terapéutico | Mis citas e historial | Hecho | 3 | 4 | Alta | Muestra las próximas citas y el historial
HU-SESI-0002 | Como un paciente, necesito recibir recordatorios de mis citas, con la finalidad de no olvidar mis sesiones | Recordatorios de citas | Pendiente | 8 | 4 | Media | Lo menciona el resumen de la Fase 2, esta pendiente
HU-PERF-0001 | Como un paciente, necesito ver mi perfil y mi psicólogo asignado, con la finalidad de conocer mis datos y quién atiende mi caso | Perfil del paciente | Hecho | 2 | 4 | Baja | Muestra los datos personales del paciente
HU-HOPE-0001 | Como un paciente, necesito una pantalla de conversación con H.O.P.E., con la finalidad de acceder al apoyo entre sesiones | Pantalla de chat | Parcial | 3 | 6 | Alta | Solo la pantalla; falta conectar el modelo de IA
HU-HOPE-0002 | Como un paciente, necesito que H.O.P.E. me responda usando un modelo de inteligencia artificial, con la finalidad de recibir acompañamiento entre sesiones | Respuestas con IA | Pendiente | 13 | 6 | Alta | Plan original: Gemini Nano
HU-HOPE-0003 | Como un paciente, necesito que H.O.P.E. responda dentro de instrucciones y límites definidos, con la finalidad de recibir apoyo seguro que no reemplaza a mi psicólogo | Límites del agente | Pendiente | 5 | 6 | Alta | Objetivo específico 7 de la Fase 1
HU-HOPE-0004 | Como un paciente, necesito poder hablar con H.O.P.E. desde el registro de mis hábitos, con la finalidad de pedir apoyo cuando lo estime conveniente | Acceso desde hábitos | Pendiente | 2 | 6 | Media | Planteado en el Resumen Inicial
HU-ALER-0001 | Como un paciente, necesito recibir un aviso de H.O.P.E. cuando un hábito esté en nivel bajo dos días seguidos, con la finalidad de detectar a tiempo un cambio en mi bienestar | Alerta por hábito bajo | Pendiente | 8 | Por definir | Alta | Objetivo específico 6 de la Fase 1; aún no implementado
HU-ALER-0002 | Como un psicólogo, necesito ver los cambios relevantes detectados en los hábitos de mis pacientes, con la finalidad de intervenir oportunamente | Cambios relevantes | Pendiente | 5 | Por definir | Media | Depende de la alerta y del dashboard
HU-PACI-0001 | Como un psicólogo, necesito registrar a un paciente y verificar si ya existe, con la finalidad de evitar duplicados y asociarlo a mi atención | Registro de paciente | Hecho | 5 | 5 | Alta | Verifica si el paciente ya existe
HU-PACI-0002 | Como un psicólogo, necesito ver el listado de mis pacientes y abrir su ficha, con la finalidad de gestionar mi atención | Mis pacientes | Hecho | 3 | 5 | Alta | Los más recientes aparecen primero
HU-PACI-0003 | Como un psicólogo, necesito ver mis pacientes ordenados alfabéticamente, con la finalidad de encontrarlos más rápido | Orden alfabético | Hecho | 1 | 5 | Baja | Orden alfabético por nombre y apellidos, con letras de grupo (A, B, C…) desde 8 pacientes
HU-PACI-0004 | Como un psicólogo, necesito ver la ficha de un paciente con sus datos y edad, con la finalidad de conocer su información antes de la sesión | Ficha del paciente | Hecho | 3 | 5 | Alta | La edad se calcula automáticamente
HU-PACI-0005 | Como un psicólogo, necesito ver la agenda del día en mi pantalla de inicio, con la finalidad de planificar mi jornada | Agenda del día | Hecho | 3 | 5 | Media | Aparece en la pestaña de inicio
HU-PACI-0006 | Como un psicólogo, necesito vincular a un paciente que ya está registrado, como suplente temporal o titular permanente, con la finalidad de continuar su atención sin duplicar sus datos | Vincular paciente registrado | Hecho | 8 | 5 | Media | Requiere un código de autorización (Ley N° 21.719); permite agendar la primera sesión
HU-AGEN-0001 | Como un psicólogo, necesito agendar una sesión indicando fecha, hora, duración, modalidad y observaciones, con la finalidad de programar la atención de mis pacientes | Agendar sesión | Hecho | 8 | 5 | Alta | Duración de 30 a 90 minutos, presencial u online
HU-AGEN-0002 | Como un psicólogo, necesito que la app no me deje elegir fechas u horas pasadas ni fechas a más de 6 meses, con la finalidad de evitar errores al agendar | Validar fecha y hora | Hecho | 5 | 5 | Alta | La hora se elige después de la fecha
HU-AGEN-0003 | Como un psicólogo, necesito que la app no permita agendar sesiones que se crucen con otras, con la finalidad de mantener una agenda confiable | Evitar choques de horario | Hecho | 5 | 5 | Alta | Se valida en la app al elegir la hora
HU-AGEN-0004 | Como un psicólogo, necesito ver un calendario clínico semanal con mis citas, con la finalidad de revisar sesiones actuales y futuras | Calendario clínico | Hecho | 8 | 5 | Alta | Vista semanal de las citas
HU-AGEN-0005 | Como un psicólogo, necesito modificar la fecha u hora de una sesión, con la finalidad de reprogramar cuando sea necesario | Reprogramar sesión | Hecho | 5 | 5 | Media | Se hace desde el historial del paciente
HU-AGEN-0006 | Como un psicólogo, necesito cancelar una sesión programada, con la finalidad de liberar el horario cuando no se realizará | Cancelar sesión | Hecho | 2 | 5 | Media | Solo sesiones en estado programada
HU-AGEN-0007 | Como un psicólogo, necesito revisar el historial de sesiones de un paciente por páginas, con la finalidad de consultar su atención sin una lista muy larga | Historial paginado | Hecho | 2 | 5 | Baja | 3 sesiones por página
HU-PERF-0002 | Como un psicólogo, necesito ver mi perfil y el estado de mi suscripción, con la finalidad de saber si mi cuenta está activa | Perfil del psicólogo | Hecho | 2 | 5 | Baja | Muestra el estado de la suscripción
HU-DASH-0001 | Como un psicólogo, necesito un dashboard con los hábitos de cada paciente, con la fecha de cada registro, con la finalidad de analizar su evolución entre sesiones | Dashboard de hábitos | Hecho | 13 | 5 | Alta | Informe visual con gráficos de línea; se abre desde la ficha del paciente
HU-DASH-0002 | Como un psicólogo, necesito elegir el rango de días o fechas específicas del dashboard y ver los promedios, con la finalidad de revisar el período que me interesa | Rango de fechas | Hecho | 5 | 5 | Media | Filtros por semana, mes, 3 y 6 meses, año y rango personalizado; muestra promedios
HU-DASH-0003 | Como un psicólogo, necesito consultar las conversaciones del paciente con H.O.P.E., con su consentimiento, con la finalidad de complementar el seguimiento | Conversaciones con H.O.P.E. | Pendiente | 8 | 6 | Media | Requiere el consentimiento del paciente
HU-ADMI-0001 | Como un administrador, necesito registrar a un nuevo psicólogo desde una página web, con la finalidad de dar de alta a los especialistas | Registro de psicólogos | Hecho | 5 | 5 | Media | Se hace desde una página web aparte
HU-ADMI-0002 | Como un administrador, necesito ver a los psicólogos y actualizar su suscripción desde una página web, con la finalidad de controlar quién puede usar la plataforma | Gestión de suscripciones | Hecho | 5 | 5 | Media | Se hace desde una página web aparte
HU-TEST-0001 | Como un equipo de desarrollo, necesito probar y corregir las funcionalidades, con la finalidad de verificar el cumplimiento de los requerimientos | Pruebas funcionales y de integración | En curso | 8 | 7 | Alta | Sprint 7; el repositorio aún no incluye carpeta de pruebas

## Criterio de esfuerzo
Criterio de esfuerzo (puntos de historia)
El esfuerzo se mide en puntos de historia con la escala de Fibonacci. Un punto equivale a unas 2 horas de trabajo de una persona.
Puntos | Qué significa | Ejemplo en el proyecto
1 | Cambio pequeño y conocido: un ajuste o una pantalla simple, sin riesgo. | Cerrar sesión (HU-AUTH-0007)
2 | Tarea sencilla: una pantalla o un endpoint con poca lógica. | Limitar intentos de acceso (HU-SEGU-0003)
3 | Trabajo moderado: una pantalla con lógica o varias piezas simples. | Ficha del paciente (HU-PACI-0004)
5 | Trabajo considerable: varias pantallas o lógica con validaciones. | Recuperar contraseña (HU-AUTH-0005)
8 | Trabajo complejo: varias pantallas, backend y base de datos, o mucha lógica. | Calendario clínico semanal (HU-AGEN-0004)
13 | Trabajo muy complejo o incierto: depende de tecnología nueva o de integraciones. | Conectar H.O.P.E. a un modelo de IA (HU-HOPE-0002)
Factores que se consideran
1. Complejidad técnica de la funcionalidad.
2. Tamaño: cantidad de pantallas, endpoints y tablas.
3. Incertidumbre y dependencias (por ejemplo IA, seguridad o servicios externos).
4. Pruebas necesarias para darla por terminada.
Puntos por sprint (sprint planificado)
Sprint | Puntos | Historias
3 | 37 | 10
4 | 33 | 9
5 | 101 | 21
6 | 44 | 7
7 | 8 | 1
Por definir | 13 | 2
Total | 236 | 50

## Instructivo
Pila de Producto (Product Backlog): Instructivo
Elaborado por: pmoinformatica.com
Columna | Instrucciones
Identificador (ID) de la Historia | Código que identifica a la historia de forma unívoca, una vez asignado, no debe ser re-usado en otra historia, ni siquiera si la historia es descartada. El código identifica la historia en otros documentos, como por ejemplo la plantilla de historias de usuario.
Enunciado de la Historia | Nombre de la historia, el cual debe ser el mismo que se utiliza en otros documentos. Se puede utilizar el formato siguiente: Como un [Rol], Necesito [Descripción de la Funcionalidad], con la finalidad de [Razón o Resultado]
Alias | Título de la historia alternativo a la descripción, que servirá para identificar más fácilmente la historia sin tener que repetir todo su enunciado. Se puede utilizar por ejemplo el nombre de la funcionalidad o requerimiento que se pretende desarrollar.
Estado | Identifica los posibles estados de la historia durante su ciclo de vida: - Vacío: La historia fue identifica pero aún no ha sido asignada a una iteración. - Planificada: La historia fue asignada a una iteración y aún no ha comenzado su ejecución. Puede tener este estado incluyendo en la iteración donde está planificado ejecutarla (pero que aún no ha comenzado). - En Proceso: La historia fue seleccionada por el equipo y está en proceso de desarrollo (en ejecución). - Hecho (Donde): La historia fue desarrollada. Es importante clarificar la definición de “Hecho” con el equipo de trabajo. “Hecho” no sólo incluye el desarrollo sino la integración y pruebas integrales del Software. Una historia hecha puede presentarse al dueño de producto para sus pruebas de aceptación. - Descartada: Se determinó que la historia ya no es relevante, su contenido se incluyó en otro grupo de historias o fue cancelada.
Dimensión / Esfuerzo | Medida del esfuerzo (tamaño) que implica desarrollar la historia, existen distintos métodos para medirlo, un ejemplo es los “puntos de historia” una medida de complejidad no necesariamente relacionado con jornadas o días. Otra forma de medirlo es con días o jornadas ideales.
Iteración (Sprint) | Iteración o Sprint al que se asigna la historia. Esta asignación puede cambiar en cada iteración donde se haga la revisión de la pila de producto (ProductBacklogReview), según las prioridades indicadas por el dueño de producto. Por medio de este campo se puede crear un “Plan de Salidas a Productivo” (Release Plan).
Prioridad | Siguiendo el marco de trabajo ágil y Scrum, se le deben asignar prioridades a las historias, según las instrucciones del dueño de producto (ProductOwner). De esta forma pueden ordenarse. Las historias de mayor prioridad deben ser las que agregan más valor al negocio, y deben ser originadas en sus necesidades.
Comentarios | Comentarios o detalles relacionadas que expliquen la historia. Para definiciones de mayor longitud deben usarse documentos externos, por ejemplo la plantilla de historias de usuario.